**Анализ**

 **реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области за 2021 год**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселка имени К. Либкнехта, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности. Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области за 2021 составлен в соответствии с Постановление главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области от 04.09.2017г. № 390 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

 Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с вышеуказанным постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в муниципальном образовании реализуются 10 муниципальных программ различной направленности.

На реализацию данных программ из бюджета муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области предусматривалось направить из местного бюджета, 31 437 903**,**73руб. Фактическое финансирование составило 28 922 693,39 руб. или 92,0% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 2 515 210,34руб.

В 2021 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | ЦСР | План 2021год (руб.) | Факт 2021 год (руб.) | % исполнения |
| **1** | 2 | 4 |  |  |
| **Всего расходов** |  | **31 437 903,73** | **28 922 693,39** |  **92,00** |
| Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 01 0 00 00000 | 3 691 814,00 | 3 691764,85 | 100 |
| Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 0 00 00000 | 364 069,00 | 364 069,00 | 100 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» | 07 0 00 00000 | 2 433 248,28 | 2 433 225,83 | 100 |
| Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |  08 0 00 00000 | 845 000,00 | 565 553,26 | 67 |
| Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 09 0 00 0000 | 3 691 814,00 | 3 691 764,85 | 100 |
| Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» | 11 0 00 00000 | 17 750 200,95 | 15 514 558,40 | 87 |
| Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 13 0 00 00000 | 170 635,00 | 170 634,70 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | 15 0 00 00000 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2020 год» | 19 0 00 00000 | 2 396 327,50 | 2 396 327,50 | 100 |
| Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» | 20 0 00 00000 | 78 095,00 | 78 095,00 | 100 |

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2021 году составила 2 515 210,34 руб. из них:

* **- 279 446,74 руб.** разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в связи с частично выполненной работы по разработке проектной документации на строительство объекта «Стадион» в поселке имени К. Либкнехта.
* **-2 235 642,55 руб**. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» в связи излишне доведенными ассигнованиями из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения

* Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложения 1-3) из 11 принятых к реализации муниципальных программ 10 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,85 балла или выше баллов), 1 программа признана неудовлетворительной в связи с кредиторской задолженностью по разработке проектной документации на строительство объекта «Стадион» в поселке имени К.Либкнехта.

 Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселка.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района

 в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Оценка использования финансовых средств | Общая оценка достижения показателей программы, баллы | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,85-высокий; от 0,7 до 0,85 - удовл.; ниже 0,70 неудовл.) |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (руб.)  | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.)  | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, %/баллы |
| 1. | Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 3 691 814,00 | 3 691764,85 | **100/1** | 1 | 1,0 | Высокий |
| 2. | Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 364 069,00 | 364 069,00 | **100/1** | 1 | 1 | Высокий |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» | 2 433 248,28 | 2 433 225,83 | **100,0/1** | **1** | **1** | **Высокий** |
| 4. | Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 845 000,00 | 565 553,26 | **66,93/0,67** | **1** | **1** | **Неудовл.** |
| 5. | Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 3 691 814,00 | 3 691 764,85 | **100,0/1** | **1** | **1** | **Высокий** |
| 6. | Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» | 17 750 200,95 | 15 514 558,40 | **87,4/0,87** | **1** | **1** | **Высокий.** |
| 7. | Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 170 635,00 | 170 634,70 | **100,0/1** | **1** | **1** |  **Высокий** |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие экономики» | 16700,00 | 16700,00 | **100/1** | 1 | 1 | Высокий |
| 9. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2020 год» | 2 396 327,50 | 2 396 327,50 | **100/1** | 1 | 1 | Высокий |
| 10 | Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» | 78 095,00 | 78 095,00 | **100/1** | 1 | 1 | Высокий |